## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ февраль 2026 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Аварийная готовность | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Учтенная в годовом графике | Прочие примечания
Февраль
[18 empty] | 26 | 02 | 09 | 16 | 23
Объект: АО «Электромагистраль»
0 | КВЛ 220 кВ Восход – Татарская | КР | 1. Замена грозозащитного троса; 2. Замена гирлянд изоляторов. | с отключением |  | 08:00 | 14.02.2026 08:00 | 13.03.2026 18:00 | 27 дн 10 ч | 14.02.2026 08:00 | 13.03.2026 18:00 | 27 дн 10 ч | 14.02.26 08:00 | 13.03.2026 18:00 | 27 дн 10 ч | Да | Данные работы возможно выполнять только февраль-март, либо ноябрь-декабрь.
Объект: ПС 220 кВ Восточная
12 | В-Б-4 | ВПр | Впр для выполнения задания НРДУ Р39-б1-I-1-19-3772 от 09.12.2022 на КСЗ ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ- 5 –Восточная энергоблока № 4 (ДЗ, ТЗНП,МФО) | с отключением | с переводом на ОВ | ВЗ | 02.02.2026 00:00 | 06.02.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 02.02.2026 00:00 | 06.02.2026 24:00 | 5 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Через ОВ
3 | 2АТ-200 | БВР | Монтаж защитных сооружений (антидроновая защита) | с отключением |  | ВЗ | 02.02.2026 00:00 | 18.02.2026 24:00 | 17 дн 0 ч | 02.02.2026 00:00 | 18.02.2026 24:00 | 17 дн 0 ч |  |  |  | Нет
Объект: ПС 220 кВ Татарская
0 | 2АТ-125 | БВР | Монтаж защитных сооружений (антидроновая защита) | с отключением |  | 04:00 | 09.02.2026 00:00 | 20.02.2026 24:00 | 12 дн 0 ч | 02.02.2026 00:00 | 13.02.2026 24:00 | 12 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с плановым ремонтом ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Барабушка с отпайками (З-9 Барабинская ТЭЦ – Барабушка)
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
12 | В-110-1АТ | ВПр | ВПр для реконструкции основных защит 1АТ-125 | с отключением |  | ВЗ | 19.02.2026 00:00 | 23.03.2026 24:00 | 33 дн 0 ч | 24.02.2026 00:00 | 27.03.2026 24:00 | 32 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с плановым ремонтом ВЛ 110 кВ Научная – Заречная I цепь с отпайками (Ю-3)
1 | 1АТ-125 | ВПр | ВПр для реконструкции основных защит 1АТ-125 | с отключением |  | ВЗ | 19.02.2026 00:00 | 23.03.2026 24:00 | 33 дн 0 ч | 24.02.2026 00:00 | 27.03.2026 24:00 | 32 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с плановым ремонтом ВЛ 110 кВ Научная – Заречная I цепь с отпайками (Ю-3)
0 | В-220-1АТ | ВПр | ВПр для реконструкции основных защит | с отключением |  | ВЗ | 19.02.2026 00:00 | 23.03.2026 24:00 | 33 дн 0 ч | 24.02.2026 00:00 | 27.03.2026 24:00 | 32 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с плановым ремонтом ВЛ 110 кВ Научная – Заречная I цепь с отпайками (Ю-3)