## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ март 2026 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Аварийная готовность | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Учтенная в годовом графике | Прочие примечания
Март
[18 empty] | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30
Объект: АО «Электромагистраль»
0 | ВЛ 220 кВ Зубково – Урожай (220) | КР | Замена изоляции на оп. №6 з по мероприятиям после аварийного отключения. | с отключением |  | 04:00 | 23.03.2026 08:00 | 26.03.2026 18:00 | 3 дн 10 ч | 23.03.2026 08:00 | 27.03.2026 18:00 | 4 дн 10 ч |  |  |  | Нет | Разрешить до 26.03.2026 из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с плановым ремонтом ВЛ 220 кВ Барнаульская - Плотинная
0 | ВЛ 220 кВ Барнаульская – Плотинная | БВР | Расширение просеки. | с отключением | под наведенным напряжением | 01:00 | 27.03.2026 06:00 | 10.04.2026 18:00 | 14 дн 12 ч | 27.03.2026 06:00 | 10.04.2026 18:00 | 14 дн 12 ч | 27.03.26 06:00 | 10.04.2026 18:00 | 14 дн 12 ч | Да
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243) | КР | 1.Замена грозозащитного троса в анкерном пролёте. 2. Расширение просеки. | с отключением |  | 08:00 | 14.03.2026 08:00 | 30.03.2026 18:00 | 16 дн 10 ч | 14.03.2026 08:00 | 30.03.2026 18:00 | 16 дн 10 ч | 14.03.26 08:00 | 30.03.2026 18:00 | 16 дн 10 ч | Да | Болотистая местность. Работы возможно выполнять февраль-март, ноябрь-декабрь.
0 | КВЛ 220 кВ Восход – Татарская | КР | 1. Замена грозозащитного троса; 2. Замена гирлянд изоляторов. | с отключением |  | 08:00 | 14.02.2026 08:00 | 13.03.2026 18:00 | 27 дн 10 ч | 14.02.2026 08:00 | 13.03.2026 18:00 | 27 дн 10 ч | 14.02.26 08:00 | 13.03.2026 18:00 | 27 дн 10 ч | Да | Данные работы возможно выполнять только февраль-март, либо ноябрь-декабрь.
Объект: ПС 220 кВ Восточная
1 | 1Ш-220 | КР | Ошиновка замененного 1ШР-220-3АТ | с отключением |  | ВЗ | 21.03.2026 00:00 | 21.03.2026 24:00 | 1 дн 0 ч | 30.03.2026 00:00 | 31.03.2026 24:00 | 2 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Перенос в соответствии с утвержденным КСГ
2 | 2Ш-220 | КР | Ошиновка замененного 2ШР-220-3АТ | с отключением |  | ВЗ | 20.03.2026 00:00 | 20.03.2026 24:00 | 1 дн 0 ч | 26.03.2026 00:00 | 27.03.2026 24:00 | 2 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Перенос в соответствии с утвержденным КСГ
1 | 3АТ-200 | КР | Ошиновка замененного ТР-220-3АТ | с отключением |  | ВЗ | 22.03.2026 00:00 | 22.03.2026 24:00 | 1 дн 0 ч | 26.03.2026 00:00 | 31.03.2026 24:00 | 6 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Перенос в соответствиис утвержденным КСГ
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Восточная II цепь (252) | КР | Капитальный ремонт: ОР-252, ЛР-252; ВИИ В-252 | с отключением |  | 04:00 | 24.03.2026 00:00 | 25.03.2026 24:00 | 2 дн 0 ч | 24.03.2026 00:00 | 25.03.2026 24:00 | 2 дн 0 ч | 24.03.26 00:00 | 25.03.2026 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
0 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь | КР | Капитальный ремонт: ЛР-202, ОР-202 | с отключением |  | 04:00 | 31.03.2026 00:00 | 01.04.2026 24:00 | 2 дн 0 ч | 31.03.2026 00:00 | 01.04.2026 24:00 | 2 дн 0 ч | 31.03.26 00:00 | 01.04.2026 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Восточная I цепь (251) | КР | Капитальный ремонт: ЛР-251, ОР-251; ВВИ В-251 | с отключением |  | 04:00 | 26.03.2026 00:00 | 27.03.2026 24:00 | 2 дн 0 ч | 26.03.2026 00:00 | 27.03.2026 24:00 | 2 дн 0 ч | 26.03.26 00:00 | 27.03.2026 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
11 | В-202 | КР | Капитальный ремонт ЛР-202; текущий ремонт В-202 | с отключением |  | 04:00 | 31.03.2026 00:00 | 01.04.2026 24:00 | 2 дн 0 ч | 31.03.2026 00:00 | 01.04.2026 24:00 | 2 дн 0 ч | 31.03.26 00:00 | 01.04.2026 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
11 | В-252 | КР | Капитальный ремонт ЛР-252 | с отключением |  | 04:00 | 24.03.2026 00:00 | 25.03.2026 24:00 | 2 дн 0 ч | 24.03.2026 00:00 | 25.03.2026 24:00 | 2 дн 0 ч | 24.03.26 00:00 | 25.03.2026 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
11 | В-251 | КР | Капитальный ремонт ЛР-251 | с отключением |  | 04:00 | 26.03.2026 00:00 | 27.03.2026 24:00 | 2 дн 0 ч | 26.03.2026 00:00 | 27.03.2026 24:00 | 2 дн 0 ч | 26.03.26 00:00 | 27.03.2026 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
12 | В-Б-6 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | 10.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 4 дн 0 ч | 10.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 4 дн 0 ч | 10.03.26 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 4 дн 0 ч | Да | Через ОВ
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 1 (Б-1) | КР | Отрезание шлейфов от ОР-Б-1 для дальнейшей замены разъединителя в рамках реконструкции | с отключением |  | ВЗ | 18.03.2026 00:00 | 22.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 18.03.2026 00:00 | 22.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 18.03.26 00:00 | 22.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
3 | ОШ-220 | КР | Отрезание шлейфов от ОР-Б-1 для дальнейшей замены разъединителя в рамках реконструкции | с отключением |  | ВЗ | 18.03.2026 00:00 | 22.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 18.03.2026 00:00 | 22.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 18.03.26 00:00 | 22.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
3 | ОШ-220 | КР | Капитальный ремонт: ОР-252, ОР-251, ОР-ОВ-220, ОР-202, ОР-201 и техническое обслуживание ОТН-220 | с отключением |  | 04:00 | 24.03.2026 00:00 | 03.04.2026 24:00 | 11 дн 0 ч | 24.03.2026 00:00 | 03.04.2026 24:00 | 11 дн 0 ч | 24.03.26 00:00 | 03.04.2026 24:00 | 11 дн 0 ч | Да
2 | ОТН-220 | ТР | Техническое обслуживание ОТН-220 | с отключением |  | 04:00 | 24.03.2026 00:00 | 03.04.2026 24:00 | 11 дн 0 ч | 24.03.2026 00:00 | 03.04.2026 24:00 | 11 дн 0 ч | 24.03.26 00:00 | 03.04.2026 24:00 | 11 дн 0 ч | Да
0 | ОВ-220 | КР | Капитальный ремонт ОР-ОВ-220 | с отключением |  | 04:00 | 24.03.2026 00:00 | 03.04.2026 24:00 | 11 дн 0 ч | 24.03.2026 00:00 | 03.04.2026 24:00 | 11 дн 0 ч | 24.03.26 00:00 | 03.04.2026 24:00 | 11 дн 0 ч | Да
11 | В-220-3АТ | ВПр | ВПр для реконструкции основных защит 3АТ-200 и АУВ В-220-3АТ | с отключением |  | ВЗ | 01.03.2026 00:00 | 31.03.2026 24:00 | 31 дн 0 ч | 01.03.2026 00:00 | 31.03.2026 24:00 | 31 дн 0 ч |  |  |  | Нет
12 | В-110-3АТ | ВПр | ВПр для реконструкции основных защит 3АТ-200 и АУВ В-220-3АТ | с отключением |  | ВЗ | 01.03.2026 00:00 | 31.03.2026 24:00 | 31 дн 0 ч | 01.03.2026 00:00 | 31.03.2026 24:00 | 31 дн 0 ч |  |  |  | Нет
1 | 3АТ-200 | ВПр | ВПр для реконструкции основных защит 3АТ-200 и АУВ В-220-3АТ | с отключением |  | ВЗ | 01.03.2026 00:00 | 31.03.2026 24:00 | 31 дн 0 ч | 01.03.2026 00:00 | 31.03.2026 24:00 | 31 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Работы планируется начать с 23.02.2026
3 | ОШ-220 | ЗРР | Заявленный режим работы с отрезанным ОР-Б-1 для замены в рамках реконструкции без возможности включения ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 1 (Б-1) через ОВ-220 с 16.02.26 по 29.05.26 | без отключения |  | ВЗ | 18.03.2026 00:00 | 29.05.2026 24:00 | 73 дн 0 ч | 18.03.2026 00:00 | 29.05.2026 24:00 | 73 дн 0 ч | 18.03.26 00:00 | 29.05.2026 24:00 | 73 дн 0 ч | Да
Объект: ПС 220 кВ Дружная
9 | В-239 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | 30.03.2026 00:00 | 03.04.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 30.03.2026 00:00 | 03.04.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 30.03.26 00:00 | 03.04.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | Да | Через ОВ
9 | В-239 | ВПр | ВПр для Выполнения СМР и ПНР по реконструкции РЗиА на ПС 220 кВ Дружная и ввод в работу без монтажа ВЧЗ (без врезки участка ВЛ 220 кВ – заходов на ПС 220 кВ Логопарк). Ввод комплекта РЗА ВЛ 220 кВ Дружная – Логопарк с отпайкой на ПС Тепличная на ПС 220 кВ Дружная с вводом ее без функции ДЗЛ | с отключением | с переводом на ОВ | ВЗ | 01.03.2026 00:00 | 31.03.2026 24:00 | 31 дн 0 ч | 01.03.2026 00:00 | 31.03.2026 24:00 | 31 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Через ОВ
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Правобережная (238) | КР | Капитальный ремонт: Замена КС 220 Новосибирская ТЭЦ-3; текущий ремонт: ЛР 220 Новосибирская ТЭЦ-3, Р 220 1ТН | с отключением |  | 04:00 | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.26 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | Да | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом В-235 с вкл РП ПС 220 кВ Отрадная
11 | В 220 Новосибирская ТЭЦ-3 | ТР | Текущий ремонт: ЛР 220 Новосибирская ТЭЦ-3, ШР 220 Новосибирская ТЭЦ-3; техническое обслуживание ШО №8,9,10 | с отключением |  | 04:00 | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.26 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
2 | Ремонтная перемычка 220 кВ | ТР | Текущий ремонт: ЛР 220 Новосибирская ТЭЦ-3, Р 220 1ТН; техническое обслуживание ТТ-П-220 | с отключением |  | 04:00 | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.26 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
0 | 1ТН-220 | КР | Замена 1ТН-220 ф.А; текущий ремонт Р 220 1ТН | с отключением |  | 04:00 | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.26 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
0 | 1АТ-125 | ТР | Текущий ремонт ТР 220 1АТ | с отключением |  | 04:00 | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.26 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
0 | 1 СШ 220 кВ | ТР | Текущий ремонт: 1 СШ 220 кВ, Р-1 220 СВ, ТР 220 1АТ, ШР 220 Новосибирская ТЭЦ-3 | с отключением |  | 04:00 | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.26 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
0 | СВ 220 | ТР | Текущий ремонт Р-1 220 СВ; техническое обслуживание ШО №11-16 | с отключением |  | 04:00 | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.26 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
Объект: ПС 220 кВ Строительная
2 | Ремонтная перемычка 220 кВ | РЕК | Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по вводу 1Т-63 в работу. | с отключением |  | ВЗ | 02.03.2026 00:00 | 30.04.2026 24:00 | 60 дн 0 ч | 02.03.2026 00:00 | 30.04.2026 24:00 | 60 дн 0 ч |  |  |  | Нет
0 | 1Т-40 | РЕК | Перенос шкафа АУВ-220 1Т-40 в новое здание ОПУ-ЗРУ. Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по вводу 1Т-63 в работу. | с отключением |  | ВЗ | 02.03.2026 00:00 | 30.04.2026 24:00 | 60 дн 0 ч | 02.03.2026 00:00 | 30.04.2026 24:00 | 60 дн 0 ч |  |  |  | Нет
1 | 1СШ-220 | РЕК | Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по вводу 1Т-63 в работу. | с отключением |  | ВЗ | 02.03.2026 00:00 | 30.04.2026 24:00 | 60 дн 0 ч | 02.03.2026 00:00 | 30.04.2026 24:00 | 60 дн 0 ч |  |  |  | Нет
0 | 2Т-40 | РЕК | Замена 2Т-40 в рамках реконструкции | с отключением |  | ВЗ | 04.05.2026 00:00 | 03.11.2026 24:00 | 184 дн 0 ч | 04.05.2026 00:00 | 03.11.2026 24:00 | 184 дн 0 ч | 02.03.26 00:00 | 31.08.2026 24:00 | 183 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
1 | 2СШ-220 | ЗРР | Заявленный режим работы 2СШ-220 без нагрузки, под напряжением со стороны ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная II цепь с отпайками для замены 2Т-40 по 03.11 | без отключения |  | ВЗ | 04.05.2026 00:00 | 03.11.2026 24:00 | 184 дн 0 ч | 04.05.2026 00:00 | 03.11.2026 24:00 | 184 дн 0 ч | 02.03.26 00:00 | 31.08.2026 24:00 | 183 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
Объект: ПС 220 кВ Татарская
0 | СШ-246 | ТР | Текущий ремонт: СШ-246, ЛР-246, 1ШР-1В-246, 1ШР-2В-246; техническое обслуживание: ОПН-СШ-246, ШО №16-19, 23-26 | с отключением |  | 04:00 | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.26 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
0 | ТН-СШ-246 | ТР | Техническое обслуживание ОПН-СШ-246 | с отключением |  | 04:00 | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.26 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
10 | ВШС-110 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением |  | 01:00 | 02.03.2026 00:00 | 06.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 02.03.2026 00:00 | 06.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 02.03.26 00:00 | 06.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
0 | 2В-246 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением |  | 01:00 | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.26 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
0 | 2В-246 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-2В-246; техническое обслуживание ШО №20-22 | с отключением |  | 04:00 | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.26 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
0 | 1В-246 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-1В-246; техническое обслуживание ШО №9-15 | с отключением |  | 04:00 | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.26 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
0 | 1В-246 | ВПр | Впр для ТО УРЗА | с отключением |  | 01:00 | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.26 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
0 | КВЛ 220 кВ Восход – Татарская | ВПр | ВПр КВЛ 220 кВ Восход – Татарская для организации работ на 1В-246, 2В-246 для ТО РЗА на ПС 220 кВ Татарская. | с отключением |  | 01:00 | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.26 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
0 | КВЛ 220 кВ Восход – Татарская | КР | ВВИ КС-246 ф. "С" | с отключением |  | 01:00 | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.26 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
0 | КВЛ 220 кВ Восход – Татарская | ТР | Текущий ремонт ЛР-246 | с отключением |  | 04:00 | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.2026 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | 09.03.26 00:00 | 13.03.2026 24:00 | 5 дн 0 ч | Да